# MÉMOIRE TECHNIQUE

Réfection peinture intérieure groupe scolaire — Commune type — exemple fictif

── EXEMPLE FICTIF — STRUCTURE TYPE ──

Squelette d'exemple secteur "BTP — Second œuvre". L'entité "Société Exemple Peinture", le SIREN, l'acheteur et les références sont des données inventées à des fins d'illustration. Le dossier réellement généré sur votre AO sera entièrement personnalisé à partir du DCE chargé et de votre mémoire d'entreprise.

# Identification du candidat (exemple fictif)

Raison sociale : Société Exemple Peinture

SIREN : 123 456 789 (SIREN d'exemple)

Code NAF : 43.34Z

Effectif : 8 ETP

Capacités principales : Peinture intérieure ERP, Revêtements muraux, Travaux en site occupé.

Pouvoir adjudicateur : Commune type — exemple fictif

Procédure : MAPA

Budget estimé : 47 000 € HT

Date limite de remise : 15/09/2026

# 1. Présentation du candidat

Société Exemple Peinture, SARL au capital de 50 000 €, est une entreprise de second œuvre intervenant principalement sur les marchés publics de la région. Avec 8 collaborateurs en CDI, dont 2 chefs d'équipe titulaires de la qualification QUALIBAT 6121 (peintures intérieures classe 2), nous réalisons en moyenne 18 chantiers / an pour une trentaine de pouvoirs adjudicateurs (communes, EPCI, bailleurs sociaux).

Nos chantiers de référence sur les 24 derniers mois portent sur des surfaces comparables au présent marché (200 à 600 m² traités, milieu scolaire ou administratif).

# 2. Compréhension du besoin

Le marché porte sur la réfection peinture intérieure du groupe scolaire pendant la période de fermeture estivale, soit 6 semaines pour traiter environ 480 m² (3 salles de classe + circulations + sanitaires). Le RC précise notamment l'usage exclusif de peintures émission COV classée A+ (NF EN 16000-9) et le respect du DTU 59.1.

Les enjeux que nous avons identifiés :

• respect strict du planning sans débordement sur la rentrée scolaire ;

• gestion des poussières et matériaux dangereux dans un ERP type R où la présence d'enfants reprend dès le 1er septembre ;

• coordination avec la direction de l'école pour la libération séquencée des locaux.

# 3. Méthodologie d'intervention

Nous proposons un phasage en 5 étapes calibré sur les 6 semaines disponibles :

1. Semaine 1 — installation, protections, dépose des accessoires muraux, traitement préalable des fissures et reprises d'enduits.

2. Semaine 2 — sous-couche acrylique sur l'ensemble des supports, ponçage interméd., dépoussiérage HEPA.

3. Semaines 3-4 — application des deux couches de finition (peinture acrylique satinée A+) sur les classes selon planning.

4. Semaine 5 — circulations et sanitaires (peinture lessivable spéciale milieu humide).

5. Semaine 6 — repose des accessoires, nettoyage de réception, levée de réserves.

Un plan de prévention (art. R4512-6 du Code du travail) sera établi avec le maître d'ouvrage avant démarrage. Dans l'hypothèse où l'opération relèverait d'une coordination SPS au sens des art. R4532-2 et suivants du Code du travail (présence simultanée de plusieurs entreprises, ou volume d'heures déclenchant l'obligation), un PPSPS sera transmis au coordonnateur SPS désigné par le maître d'ouvrage. Les déchets seront évacués selon la nomenclature 17.09.04 (déchets de peinture non dangereux) vers la déchetterie agréée Veolia de la zone et tracés via Trackdéchets.

# 4. Moyens humains et matériels

Équipe dédiée : 1 chef d'équipe (12 ans d'expérience, QUALIBAT 6121, habilitation H0/B0), 3 peintres qualifiés N3, 1 apprenti CAP 2e année. CV nominatifs joints à l'annexe 4.

Matériel mobilisé : pulvérisateur airless Wagner Finish 270, échafaudage roulant Comabi (catégorie B), aspirateurs HEPA Festool CTL 36, équipements EPI conformes art. R4323-91 du Code du travail. Aucune sous-traitance prévue.

# 5. Démarche qualité, sécurité et environnement

Toutes nos peintures intérieures portent l'étiquetage A+ (Décret 2011-321) et sont classées B-s1,d0 au feu (norme NF EN 13501-1). Les fiches techniques et FDS seront communiquées avant exécution.

Les déchets de chantier sont triés en 4 flux (DIB, dangereux, métal, papier) et tracés via les bordereaux Trackdéchets. Notre taux de valorisation matière 2025 est de 68 % (donnée auditable).

# 6. Références récentes (à personnaliser)

Les références ci-dessous sont des exemples fictifs structurels — votre dossier réel intégrera vos vraies références (vérifiables au sens art. R2152-7 CCP) issues de votre mémoire d'entreprise indexée :

• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Objet] — [Montant HT] — [Date réception] — Attestation de bonne exécution disponible.

• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Objet] — [Montant HT] — [Date réception] — Marché renouvelé.

# 7. Engagements de service

• Réactivité : présence sur site sous 4 h en cas de demande urgente du maître d'ouvrage.

• Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception (art. 1792-6 du Code civil) couvrant l'ensemble des désordres signalés à la réception ou dans l'année qui suit.

• Garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans sur les éléments d'équipement dissociables (art. 1792-3 du Code civil).

• Assurances : RC professionnelle MAAF Pro (3 M€) ; assurance décennale obligatoire des constructeurs (art. L241-1 du Code des assurances, plafond 5 M€) attestée pour tout dommage relevant de l'art. 1792 (compromission de solidité ou impropriété à destination) — étant rappelé que la peinture intérieure ne constitue pas, en règle générale, un élément couvert par la décennale au sens jurisprudentiel.

• Pénalités acceptées : 1/1000e du marché par jour calendaire de retard (capées à 5 %).

• Attestations d'assurance détaillées en annexe 5.

# ANNEXES

Pièces jointes structurées — exemple fictif sur la base d'un AO type

# Annexe A — Planning prévisionnel

| Phase | Début | Fin | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Installation, protections, dépose accessoires | S1 | S1 | 2,5 ETP |
| Reprise enduits, ponçage, dépoussiérage HEPA | S2 | S2 | 3 ETP |
| Sous-couche acrylique tous supports | S2 | S3 | 3 ETP |
| 1ère couche finition A+ — classes 1 à 3 | S3 | S4 | 4 ETP |
| 2ème couche finition A+ — classes 1 à 3 | S4 | S4 | 4 ETP |
| Circulations + sanitaires (peinture lessivable) | S5 | S5 | 3 ETP |
| Repose accessoires, nettoyage, levée réserves | S6 | S6 | 2 ETP |

# Annexe B — Matrice des risques

| Risque identifié | Probabilité | Gravité | Mesure préventive |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dû aux conditions hygrométriques (séchage) | Moyenne | Élevée | Déshumidificateurs en stock, suivi quotidien hygrométrie HR <70% |
| Détection amiante/plomb sur reprises d'enduits anciens | Faible | Élevée | Diagnostic préalable obligatoire — arrêt immédiat + déclaration MOE |
| Glissement planning sur rentrée scolaire 1er septembre | Faible | Élevée | Démarrage 6 sem avant, équipe renforcée S5-S6, samedis prévus en plan B |
| Allergie/irritation enfants à la rentrée (COV résiduel) | Faible | Moyenne | Aération forcée 72h avant remise, mesures COV par lab indépendant |
| Vandalisme/dégradation chantier hors heures | Faible | Faible | Sécurisation accès, alarme mobile, RC chantier |

# Annexe C — Produits et fiches techniques

| Produit / Fournisseur | Certifications | Classement feu | COV |
| --- | --- | --- | --- |
| Peinture acrylique satinée murs (Tollens Murs Rénov A+) — Tollens | Étiquetage A+ | B-s1,d0 (NF EN 13501-1) | <1 g/L |
| Peinture lessivable sanitaires (Tollens Hygiène Pro) — Tollens | Étiquetage A+, NF Environnement | B-s1,d0 | <5 g/L |
| Sous-couche acrylique universelle — Zolpan | Étiquetage A+ | B-s2,d0 | <10 g/L |
| Enduit de rebouchage PRB Lissium — PRB | Étiquetage A+ | — | — |

# Annexe D — CV synthétiques de l'équipe (anonymisés)

| Profil | Rôle | Expérience | Qualifications / habilitations |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chef d'équipe — initiales seulement] | Chef d'équipe peintre | 12 ans dont 7 sur ERP scolaires/santé | QUALIBAT 6121 classe 2, habilitation H0/B0, SST |
| [Peintre A] | Peintre N3 | 8 ans, spécialisé finitions soignées | CAP Peinture, formation amiante sous-section 4 |
| [Peintre B] | Peintre N3 | 6 ans, polyvalent intérieur/extérieur | CAP Peinture, habilitation H0 |
| [Apprenti C] | Apprenti CAP 2e année | 1 an en alternance | Formation initiale en cours |

Les CV nominatifs complets seront joints à la candidature. Les noms ont été anonymisés à des fins d'exemple.

# Annexe E — Références récentes (placeholders à personnaliser)

Tableau-type — votre vrai dossier intègrera vos références issues de la mémoire d'entreprise indexée dans Opportunix, vérifiables au sens de l'art. R2152-7 CCP.

| Pouvoir adjudicateur | Objet du marché | Montant HT | Année | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [À renseigner — vraie commune] | [Réfection peinture école élémentaire — env. 320 m²] | [≈ 32 k€ HT] | [2024] | Réception sans réserve |
| [À renseigner — vraie EPCI] | [Rénovation salle polyvalente — 540 m²] | [≈ 51 k€ HT] | [2025] | Réception sans réserve, marché reconduit |
| [À renseigner — vrai bailleur social] | [Remise en peinture parties communes 18 cages] | [≈ 78 k€ HT] | [2025] | En cours, satisfaction documentée |

── Fin de l'exemple ──

Votre dossier réel sera entièrement personnalisé : DCE analysé, vraies références, vrais prix, mémoire technique sourcée.

Généré par Opportunix · pipeline 10 agents IA · 30 min · à partir de 19 €